## Sheet1
ID | Data | Area | Descrizione rischio | Probabilità | Conseguenza | Indice | Valutazione | Trattamento | Rivalutazione | Rischio residuo | Responsabile | Note | Azione | Valutazione residuo | Δ (Indice - Residuo)
RM-0001 | 2025-01-02 | Produzione CNC | Guasto improvviso centro di lavoro Mazak VCN 530 con fermo macchina prolungato | 2 | 4 | 8 | Medio | Piano manutenzione preventiva trimestrale + verifica vibrazioni | 1 | 4 | Resp. Produzione | Macchina critica per lavorazioni medio-grandi | AC-610-01 | Medio | 4
RM-0002 | 2025-01-02 | Fornitori esterni | Difetti su trattamenti superficiali (es. graffi, bruciature) | 3 | 3 | 9 | Alto | Audit fornitore + procedura imballaggio dedicata | 2 | 3 | Resp. Qualità | Caso già verificato su cliente El.En | AC-610-02 | Basso | 6
RM-0003 | 2025-01-03 | Sala metrologica | Errore misura per taratura scaduta strumento critico | 2 | 3 | 6 | Medio | Piano tarature informatizzato + alert scadenze | 1 | 2 | Resp. Qualità | Collegato a modulo dispositivi | AC-610-03 | Basso | 4
RM-0004 | 2025-01-05 | Produzione | Errore staffaggio pezzo con conseguente scarto | 2 | 2 | 4 | Medio | Istruzione operativa staffaggi + check primo pezzo | 1 | 2 | Capo Reparto | Coinvolti nuovi operatori | AC-610-04 | Basso | 2
RM-0005 | 2025-01-07 | Pianificazione | Ritardo consegne per sovraccarico reparto CNC | 3 | 3 | 9 | Alto | Introduzione pianificazione settimanale carichi macchina | 2 | 3 | Direzione | Picco lavoro Q1 | AC-610-05 | Basso | 6
RM-0006 | 2025-01-10 | IT / CAD-CAM | Perdita programmi CNC per backup non aggiornato | 2 | 3 | 6 | Medio | Backup automatico giornaliero su server NAS | 1 | 3 | Resp. IT | File critici CAM | AC-610-06 | Basso | 3
RM-0007 | 2025-01-12 | Logistica interna | Danneggiamento pezzi finiti durante movimentazione | 3 | 3 | 9 | Alto | Introduzione protezioni e scaffalature dedicate | 2 | 3 | Resp. Produzione | Pezzi rettificati delicati | AC-610-07 | Basso | 6
RM-0008 | 2025-01-15 | Sicurezza | Infortunio lieve su trapano a colonna | 2 | 3 | 6 | Medio | Formazione sicurezza mirata + verifica DPI | 1 | 3 | RSPP | Macchine tradizionali | AC-610-08 | Basso | 3
RM-0009 | 2025-01-18 | Commerciale | Dipendenza eccessiva da 2 clienti principali | 2 | 3 | 6 | Medio | Piano sviluppo nuovi clienti | 1 | 3 | Direzione | 60% fatturato concentrato | AC-610-09 | Basso | 3
RM-0010 | 2025-01-20 | Amministrazione | Errore fatturazione per commessa complessa | 2 | 2 | 4 | Medio | Doppio controllo incrociato amministrativo | 1 | 2 | Resp. Amm. | Rari ma impattanti | AC-610-10 | Basso | 2
OP-0001 | 2025-01-05 | Produzione CNC | Introduzione manutenzione predittiva su Mazak HCN 800 | 3 | 4 | 12 | Alto | Studio sensori vibrazione | 2 | 4 | Direzione | Riduzione fermi macchina | OP-610-01 | Medio | 8
OP-0002 | 2025-01-08 | Sala metrologica | Digitalizzazione report dimensionali | 3 | 3 | 9 | Alto | Software report automatici | 2 | 3 | Resp. Qualità | Migliora percezione cliente | OP-610-02 | Basso | 6
OP-0003 | 2025-01-12 | Produzione | Formazione avanzata CAM per operatori | 3 | 3 | 9 | Alto | Corso esterno specializzato | 3 | 3 | Direzione | Riduce tempi ciclo | OP-610-03 | Basso | 6
OP-0004 | 2025-01-18 | Fornitori | Qualifica secondo fornitore trattamenti | 3 | 3 | 9 | Alto | Audit nuovo fornitore | 3 | 3 | Resp. Qualità | Riduce rischio dipendenza | OP-610-04 | Basso | 6
OP-0005 | 2025-01-22 | Strategia | Investimento in nuovo centro 5 assi | 2 | 4 | 8 | Medio | Studio ROI e business plan | 1 | 3 | Direzione | Espansione mercato | OP-610-05 | Basso | 5